## Sheet1
Matriz de Roles y Responsabilidades (RASCI)
| Nombre del proyecto: | JobRunner JUAN |  |  | Fecha: | 2026-09-10 |  | Roles
Responsable principal
R: Responsible (desarrolla tarea). A: Accountable (aprueba). C: Consulted (juicio experto). S: Support (Apoyo Activo) I: Informed (mantener informado) | [7 empty] | Líder de verificación
Responsables |  |  | Daniel Leon Knight | Alberto de Jesús Carlos Muro |  | Santiago de Alba Anaya | Fernando de Jesús Arreola Reyes | Técnico y verificador
Ingeníero técnico
Roles |  |  | Tech Leader | Product Manager |  | QA Leader | Tech / QA
[8 empty] | R | Responsible (desarrolla tarea)
Responsabilidades | [7 empty] | A | Accountable (aprueba resultado)
Priorizar requisitos |  |  | C | R |  | A | C | C | Consulted (juicio experto)
[8 empty] | S | Support (Apoyo Activo)
Gestionar cambios de alcance |  |  | C | R |  | A | C | I | Informed (mantener informado)
Registrar riesgos |  |  | A | A |  | R | C
Diseño de Arquitectura |  |  | R | A |  | C | A
Elegir herramientas y lenguaje |  |  | R | A |  | C | C
Definir plan de pruebas |  |  | C | A |  | R | C
Ejecutar pruebas y registrar resultados |  |  | C | A |  | S | R
Seguimiento a corrección de errores |  |  | S | A |  | C | R
Preparar evidencia reproducible |  |  | C | A |  | R | S
Integración de modulos |  |  | R | I |  | C | S
Procesos e IPC |  |  | R | C |  | S | C
Manejo de recursos |  |  | R | A |  | S | C
Comunicación en la red |  |  | S | A |  | C | R
Plan de verificación |  |  | S | A |  | R | C
Ejecutar verificación |  |  | C | C |  | R | S
Matriz de trazabilidad |  |  | I | A |  | S | R
Generar evidencias |  |  | A | R |  | C | S
Registrar defectos |  |  | C | A |  | R | S
Corregir defectos |  |  | A | S |  | C | R
Verificación cruzada |  |  | S | A |  | R | C
Change requests |  |  | C | R |  | A | A
Incidentes técnicos |  |  | C | R |  | A | S